## Feuil1
Developpeur | Priorité | Fonctionnalité | Durée estimée | Durée réelle | Difficultés | Solutions
Anthony | 1 | Inscription d'utilisateur | 30 minutes | 30 minutes | aucune
Anthony | 1 | Base de données | 30 minutes | 30 minutes | aucune
| 3 | Envoyer informations par mail
Anthony | 1 | Authentification utilisateur | 1 heure | 30 minutes | gerer les exceptions
Olivier | 1 | Flux d'actualités globales
Anthony | 1 | Flux d'actualités par utilisateur | 30 minutes | 1 heure | recherche pour ajouter les methodes au repository
Anthony | 1 | Zone de recherche dans chaque page | 2 heures | 2 heures
Olivier | 2 | Style de la page d'inscription
Olivier | 2 | Style de la page d'authentification
Olivier | 2 | Style de la page d'actualités globales
Olivier | 2 | Style de la page d'actualités utilisateurs